## WBS
Giai đoạn (Phase) | Tên công việc (Task Name) | Mô tả (Description) | Người thực hiện (Assignee) | Trạng thái (Status) | Thành phẩm (Deliverables) | Ngày bắt đầu (Start Date) | Ngày kết thúc (End Date) | Độ ưu tiên (Priority)
Phase 1: Khởi động dự án |  |  |  | Đã hoàn thành |  | 2026-10-17 | 2026-10-21
1.1 | Chọn đề tài và kịch bản demo | Chốt Bài 01 (SSI) và kịch bản cấp, xác minh bằng tốt nghiệp: Trường → Sinh viên → Nhà tuyển dụng | Cả nhóm | Đã hoàn thành | Đề tài, kịch bản demo | 2026-10-17 | 2026-10-18 | Cao
1.2 | Chọn công nghệ | Solidity 0.8.x, OpenZeppelin 5.x, Hardhat, Web3.py, cryptography, Kubo (IPFS), Streamlit, Sepolia | Cả nhóm | Đã hoàn thành | Danh sách công nghệ, phiên bản cố định | 2026-10-17 | 2026-10-20 | Cao
1.3 | Chốt phạm vi và mục tiêu | Khóa 12 chức năng kỹ thuật + 1 hạng mục báo cáo; những phần ngoài phạm vi chỉ nhắc ngắn | Cả nhóm | Đã hoàn thành | Mục 0 của outline bản 3 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | Cao
1.4 | Phân công và quy ước làm việc | Chia 4 mảng A/B/C/D; làm song song theo interfaces.md FROZEN v1; quy tắc nhánh, Pull Request và review. | Thành viên D | Đã hoàn thành | TEAM_HANDOFF.md; quy ước nhánh và commit | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Trung bình
Phase 2: Phân tích & Thiết kế |  |  |  | Đang thực hiện |  | 2026-10-19 | 2026-10-25
2.1 | Tạo WBS và kế hoạch | Theo dõi công việc theo 5 Phase, người phụ trách, mốc thời gian và trạng thái thực tế. | Thành viên D | Đã hoàn thành | WBS cập nhật theo repository | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Trung bình
2.2 | Tài liệu phân tích yêu cầu chức năng | Đối chiếu đề bài, rubric và 12 chức năng; gom yêu cầu đang rải trong Charter/architecture thành một tài liệu thống nhất. | Thành viên D | Đang thực hiện | docs/2-planning-phase/requirements.md (còn TODO) | 2026-10-19 | 2026-10-22 | Cao
2.3 | Thiết kế kiến trúc tổng thể | Use case 3 vai trò, kiến trúc dashboard – Web3.py – contract – Sepolia – IPFS, dữ liệu on-chain và off-chain | Thành viên A + C | Đã hoàn thành | docs/2-planning-phase/architecture.md | 2026-10-20 | 2026-10-24 | Cao
2.4 | Thiết kế smart contract và trạng thái | SSIRegistry, IdentitySBT, GatedService; trạng thái credential; ràng buộc require; đặc tả chữ ký Issuer | Thành viên A | Đã hoàn thành | docs/2-planning-phase/contracts-spec.md | 2026-10-20 | 2026-10-24 | Cao
2.5 | Thiết kế mã hóa và quản lý khóa | AES-256-GCM, RSA-OAEP, consent kèm khóa bọc, lưu và khôi phục khóa | Thành viên B | Đã hoàn thành | docs/2-planning-phase/key-management.md | 2026-10-20 | 2026-10-24 | Cao
2.6 | Chốt giao diện chung giữa các mảng | Khóa ABI, trạng thái, ciphertext, wrapped key và digest EIP-191 để A/B/C/D phát triển song song. | Cả nhóm | Đã hoàn thành | docs/2-planning-phase/interfaces.md (FROZEN v1) | 2026-10-22 | 2026-10-25 | Cao
2.7 | Thiết kế giao diện người dùng | Scaffold 3 dashboard Holder, Issuer, Verifier đã có; tiếp tục hoàn thiện luồng thao tác và thông báo lỗi. | Thành viên C | Đang thực hiện | app/holder.py; app/issuer.py; app/verifier.py | 2026-10-22 | 2026-10-25 | Trung bình
2.8 | Đóng băng thiết kế | Đóng băng giao diện tích hợp ở FROZEN v1; thay đổi phải đi qua Pull Request và cập nhật đồng bộ code/test/docs. | Cả nhóm | Đã hoàn thành | interfaces.md FROZEN v1; TEAM_HANDOFF.md | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Cao
Phase 3: Triển khai & Tích hợp |  |  |  | Đang thực hiện |  | 2026-10-19 | 2026-11-22
3.1 | Cài đặt môi trường phát triển | Cấu hình repo đã chạy local; mỗi thành viên còn phải kiểm tra máy riêng, Kubo và ví Sepolia testnet. | Cả nhóm | Đang thực hiện | package.json; requirements.txt; .env.example; README.md | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Trung bình
3.2 | Smart contract SSIRegistry | registerKey, createDID, requestCredential, issueCredential kèm chữ ký, verifyCredential, revokeCredential, phân quyền | Thành viên A | Đã hoàn thành | contracts/SSIRegistry.sol | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Cao
3.3 | Consent trong contract | grantConsent kèm khóa bọc, revokeConsent, hasAccess | Thành viên A | Đã hoàn thành | Hàm consent trong SSIRegistry | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Cao
3.4 | IdentitySBT và GatedService | Mint, burn khi thu hồi, chặn chuyển nhượng, dịch vụ token-gated | Thành viên A | Đã hoàn thành | contracts/IdentitySBT.sol, GatedService.sol | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Cao
3.5 | Mô-đun mã hóa và ký | B hoàn thiện AES-GCM/RSA-OAEP và định dạng gói; C hoàn thiện phần Issuer ký digest EIP-191 trong luồng Web3/UI. | Thành viên B + C | Đang thực hiện | crypto/; web3_client/; unit test | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Cao
3.6 | Tích hợp IPFS | Upload/retrieve 3 file .enc qua Kubo, giải mã và đối chiếu SHA-256 PDF bản rõ với docHash. | Thành viên B | Đang thực hiện | ipfs/ module; kiểm thử Kubo round-trip | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Cao
3.7 | Lớp Web3.py | Nạp artifact, wrapper có kiểu cho ABI, ký/gửi giao dịch, chờ receipt và đọc trạng thái. | Thành viên C | Đang thực hiện | web3_client/ module và wrapper contract | 2026-11-02 | 2026-11-15 | Cao
3.8 | Giao diện 3 dashboard | Nối các nút Holder/Issuer/Verifier với giao dịch thật; hiển thị trạng thái, lỗi và transaction hash; không nhập private key trên UI. | Thành viên C | Đang thực hiện | app/ Streamlit chạy local end-to-end | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Cao
3.9 | Tích hợp end-to-end trên chain local | Ghép contract của A, crypto/IPFS của B và Web3/UI của C; D chạy kiểm thử toàn luồng 12 chức năng trên Hardhat local. | Cả nhóm (D xác nhận) | Đang thực hiện | Demo local end-to-end và bằng chứng test | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Cao
3.10 | Triển khai Sepolia | A deploy/cấp role; C cấu hình ứng dụng theo địa chỉ contract; D chạy smoke test và lưu bằng chứng Sepolia. | A + C + D | Chưa bắt đầu | Địa chỉ contract; chain ID; tx hash; deployments/ | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Cao
Phase 4: Đo kiểm & Giám sát |  |  |  | Đang thực hiện |  | 2026-10-19 | 2026-11-29
4.1 | Viết test plan và test case | Chuyển TODO trong test plan thành test hoặc checklist có bằng chứng cho contract, crypto/IPFS, UI và Sepolia. | Thành viên D | Đang thực hiện | docs/4-testing-phase/test-plan.md | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Cao
4.2 | Unit test smart contract | A bổ sung ca thành công/revert cho consent, chữ ký/hash, duplicate DID/mint, ID không tồn tại và quyền Issuer. | Thành viên A | Đang thực hiện | test/contracts.ts | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Cao
4.3 | Integration test | D mở rộng pytest + Web3.py từ smoke test hiện có sang luồng contract, crypto, IPFS và ba vai trò. | Thành viên D | Đang thực hiện | tests/integration/ | 2026-11-09 | 2026-11-22 | Trung bình
4.4 | Kiểm thử chức năng trên Sepolia | D chạy kịch bản demo trên Sepolia sau khi A deploy và C cấu hình; lưu tx hash, ảnh và kết quả thực tế. | Thành viên D | Chưa bắt đầu | Test report Sepolia; tx hash; ảnh minh chứng | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Cao
4.5 | Kiểm thử bảo mật, RBAC và consent | A kiểm tra RBAC/consent contract; B kiểm tra nonce, sai key và ciphertext bị sửa; D tổng hợp test và bằng chứng. | A + B + D | Đang thực hiện | Test bảo mật trong test/ và tests/; kết quả tổng hợp | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Trung bình
4.6 | Đánh giá tiến độ giữa kỳ | Rà soát mốc cuối tuần 4: chạy được 12 chức năng trên chain local | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Biên bản họp, danh sách việc tồn | 2026-11-15 | 2026-11-15 | Trung bình
4.7 | Báo cáo kiểm thử | Tổng hợp kết quả, lỗi đã sửa, hạn chế | Thành viên D | Chưa bắt đầu | Chương 5 của báo cáo | 2026-11-23 | 2026-11-25 | Trung bình
4.8 | Sửa lỗi và đóng băng mã nguồn | Chỉ sửa lỗi, không thêm tính năng | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Tag phiên bản cuối trên Git | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Cao
Phase 5: Báo cáo & Nghiệm thu |  |  |  | Đang thực hiện |  | 2026-10-19 | 2026-12-13
5.1 | Viết báo cáo theo outline bản 3 | A/B/C viết phần kỹ thuật của mảng mình; D hợp nhất theo outline bản 3 và đồng bộ nội dung với code/test thật. | Cả nhóm (D hợp nhất) | Đang thực hiện | Báo cáo Word hoàn chỉnh | 2026-10-19 | 2026-12-06 | Cao
5.2 | Làm slide thuyết trình | Chữ lớn hơn 18 pt, có số slide, caption, tương phản | Thành viên D | Chưa bắt đầu | File slide | 2026-11-23 | 2026-12-06 | Cao
5.3 | Quay video demo có caption | C quay luồng demo; D kiểm tra caption, nội dung và bằng chứng khớp với phiên bản code cuối. | Thành viên C + D | Chưa bắt đầu | Video demo có caption | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Trung bình
5.4 | Soát lỗi và quy ước trình bày | Chính tả, caption, bảng viết tắt, tài liệu tham khảo, cỡ chữ Word lớn hơn 14 pt, số trang | Thành viên D | Chưa bắt đầu | Bản báo cáo đã soát | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Cao
5.5 | Đóng gói mã nguồn và tài liệu repo | D chủ trì README, cấu trúc docs và checklist nộp; A/B/C xác nhận hướng dẫn phần mình chạy đúng. | Thành viên D (A/B/C xác nhận) | Đang thực hiện | README.md; TEAM_HANDOFF.md; docs/; repository hoàn chỉnh | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Trung bình
5.6 | Luyện demo và chuẩn bị phản biện | Chạy thử nhiều lần, chuẩn bị câu trả lời về consent, RBAC, giới hạn hệ thống | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Kịch bản demo, danh sách câu hỏi | 2026-12-07 | 2026-12-12 | Cao
5.7 | Nộp bài và bảo vệ | Nộp báo cáo, slide, mã nguồn, video | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Sản phẩm nộp | 2026-12-13 | 2026-12-13 | Cao
Ghi chú:
- Ngày giả định: bắt đầu 17/10/2026 (khởi động) và 19/10/2026 (tuần 1), kết thúc 13/12/2026 (hết tuần 8). Đối chiếu với hạn nộp thật của giảng viên rồi chỉnh các cột ngày.
- Thành viên A, B, C, D là tên giữ chỗ: A phụ trách smart contract, B phụ trách IPFS và mã hóa, C phụ trách Web3.py và giao diện, D phụ trách kiểm thử, tài liệu và hợp nhất báo cáo. Thay bằng tên thật ở cột D.
- Trạng thái đã được đối chiếu với repository ngày 26/10/2026. Dòng Phase được tính tự động; chỉ sửa trạng thái ở các dòng công việc.
- Phân công chi tiết A/B/C/D và mốc bàn giao được tổng hợp tại sheet Phân công nhóm, đồng bộ với TEAM_HANDOFF.md.
Formulas:
Ngày bắt đầu (Start Date) = MIN([Ngày bắt đầu (Start Date), row below]:G6)
Ngày kết thúc (End Date) = MAX([Ngày kết thúc (End Date), row below]:H6)

## Phân công nhóm
PHÂN CÔNG PHÁT TRIỂN SONG SONG — ETHEREUM SSI MVP
Căn cứ: interfaces.md FROZEN v1 và TEAM_HANDOFF.md · Cập nhật 26/10/2026
Mã | Phụ trách chính | Thư mục | Đã có trong repository | Việc tiếp theo | Hoàn thành khi | Nhánh đề xuất
A | Smart contract | contracts/; scripts/; test/ | 3 contract, deploy/role scripts, 2 Hardhat tests | Bổ sung test biên; deploy/cấp role Sepolia; bàn giao artifact và address | Test đạt; có address/tx hash; ABI FROZEN v1 không đổi | feature/a-contracts
B | Crypto và IPFS | crypto/; ipfs/; tests/unit/ | AES-GCM, RSA-OAEP, Kubo client, 2 unit tests | Round-trip 3 file .enc; hash docHash; test sai key/tamper/Kubo lỗi | 3 file round-trip; hash khớp; không lộ khóa/file gốc | feature/b-crypto-ipfs
C | Web3.py và dashboard | web3_client/; app/ | Web3 client cơ bản và 3 dashboard scaffold | Wrapper ABI; nối giao dịch thật; trạng thái/tx hash/lỗi; local→Sepolia | Ba dashboard chạy local end-to-end và đổi mạng bằng .env | feature/c-web3-ui
D | Kiểm thử và tài liệu | test/; tests/; docs/ | Test plan, smoke integration, README và tài liệu bàn giao | Mở rộng test consent/crypto/IPFS/Sepolia; test report; báo cáo/slide/checklist | Test report tái chạy được; WBS và tài liệu khớp code | test/d-integration-docs
Mốc ghép sản phẩm — không phải quan hệ chờ
Mốc | A bàn giao | B bàn giao | C thực hiện | D xác nhận | Kết quả | Trạng thái
Local integration | Artifact sau compile | API crypto/IPFS ổn định | Nối dashboard với module thật | Chạy test toàn luồng | Demo local 12 chức năng | Đang thực hiện
Sepolia | Contract address, role, tx hash | Không thay đổi format đã khóa | Cấu hình RPC/address bằng .env | Smoke test và lưu bằng chứng | Bộ bằng chứng Sepolia | Chưa bắt đầu
Nghiệm thu | Xác nhận phần contract | Xác nhận crypto/IPFS | Ảnh và video demo | Hợp nhất báo cáo, slide, checklist | Bộ hồ sơ nộp | Chưa bắt đầu
Nguyên tắc: cả bốn người bắt đầu song song. Chỉ thay đổi interfaces.md mới cần cập nhật đồng bộ contract, Python, test và tài liệu qua Pull Request.